PAGE  
1

Mẫu số 10
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Số:          /BC-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Hới, ngày …… tháng ….. năm 2020


 

BÁO CÁO
Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình năm 2020

I. Đặc điểm tình hình chung
Thành phố Đồng Hới là một đơn vị hành chính gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Quảng Bình. Có vị trí địa lý 17o21’ vĩ độ bắc và 106o10’ kinh độ đông. Diện tích tự nhiên: 155,87 km2. Dân số: 133.818 người. Phía Bắc giáp huyện Bố Trạch, Phía Nam giáp huyện Quảng Ninh, Phía Đông giáp biển và Phía tây giáp huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh. Thành phố Đồng Hới có 15 đơn vị hành chính, gồm 9 phường và 6 xã.
1. Thuận lợi

Tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn thành phố ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm, người dân đồng thuận và cả hệ thống chính trị tích cực triển khai thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh luôn quan tâm giúp đỡ thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở được xây dựng và củng cố, hoạt động ổn định và vững mạnh. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng vững chắc tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới.

Cấp ủy, Chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ địa phương đến cơ sở đoàn kết, quyết tâm, phấn khởi, tự tin triển khai thực hiện Chương trình.

2. Khó khăn

Là Thành phố trung tâm của Tỉnh, tuy nhiên khi triển khai rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí về nông thôn mới trên địa bàn chỉ ở mức trung bình so với tiêu chuẩn quy định, bên cạnh đó, do đặc thù là địa phương đã chuyển dần qua quá trình đô thị hóa nên vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn so với các huyện trong tỉnh.  

Đội ngũ cán bộ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực công tác trong tình hình mới.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, toàn diện, lâu dài, đòi hỏi nguồn lực thực hiện lớn và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị các cấp nên một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tình hình khí hậu, thời tiết không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân, làm hạn chế khả năng đóng góp từ cộng đồng. 

Nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, của các doanh nghiệp chưa nhiều so với nhu cầu.

II. Căn cứ triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020;

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020;
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí Huyện nông thôn mới Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 15/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

Nghị quyết số 03-NQ-TU ngày 12/7/2011 của Thành ủy Đồng Hới về chuyên đề và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015. 
III. Kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
1. Công tác chỉ đạo, Điều hành
1.1. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và nhân dân thành phố, ngay từ khi bắt đầu, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Hới đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 12/7/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản suất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; môi trường sinh thái được bảo vệ theo hướng bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, UBND thành phố Đồng Hới đã ban hành Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2011-2015 và các Quyết định phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới cho 6/6 xã giai đoạn 2011-2015. Hàng năm, ban hành các kế hoạch, báo cáo tình hình triển khai Chương trình theo quy định. 

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đã xây dựng báo cáo thực trạng tình hình thực hiện và đề ra kế hoạch, lộ trình thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND thành phố, BCĐ thành phố chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo riêng, các cơ chế đặc thù nhằm phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự linh động, khuyến khích đầu tư xây dựng trong việc thực hiện các Chương trình, đề án như: Phát triển du lịch, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện triển khai các đề án xã hội hóa đường giao thông quy mô nhỏ, vĩa hè… 
1.2. Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện 

a) Giai đoạn I (2011-2015)

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và các quy định khác, thành phố Đồng Hới đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quan trọng như Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 12/7/2011 của Thành ủy Đồng Hới về việc ban hành nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2011-2015; Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2011-2015…

b) Giai đoạn II (2016- 2020)

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngay khi bắt đầu thực hiện giai đoạn 2, UBND thành phố, BCĐ thành phố đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo CTMTQGXD nông thôn mới thành phố giai đoạn 2016-2020; Quy chế hoạt động của BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ; Các công văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn tiếp theo...
Trong giai đoạn 2016-2020, ngoài việc chỉ đạo các xã đã về đích nông thôn mới tiếp tục giữ vững và thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, UBND thành phố yêu cầu các xã tự rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, đưa ra kế hoạch, lộ trình phù hợp để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 -2020. 

1.3. Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình 
a) Mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo Chương trình từ cấp thành phố đến xã:

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban; 1 Phó Trưởng ban thường trực là đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và 01 Phó Trưởng ban là Trưởng phòng Kinh tế  và thành viên Ban Chỉ đạo là Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể cấp thành phố. Theo giai đoạn và hàng năm, Ban Chỉ đạo được kiện toàn để tiếp tục triển khai nhiệm vụ.

Ở cấp xã: Các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban phát triển thôn, Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định; ngoài ra nhiều xã thành lập thêm các tiểu ban giúp việc như XDCB, giám sát, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM...

Ở thôn: thành lập Ban phát triển thôn; Ban Giám sát cộng đồng thôn.

b. Kết quả kiện toàn bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối.

Để chủ động trong việc tham mưu, giám sát, giúp việc trong điều hành Chương trình, UBND thành phố đã thành lập văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chánh Văn phòng; đồng chí Trưởng phòng Kinh tế làm Phó Chánh Văn phòng; 03 cán bộ phòng Kinh tế làm thành viên kiêm nhiệm. Văn phòng Điều phối NTM đóng vai trò là cơ quan tham mưu chính cho Ban Chỉ đạo thành phố chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo khi UBND, BCĐ yêu cầu thực hiện; nội dung báo cáo sẽ đánh giá, kết quả đạt được trong tháng, trong quý và trong năm thực hiện, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn
a) Công tác truyền thông.
- Giai đoạn 2011-2015 

Công tác tuyên truyền, vận động được UBND thành phố, BCĐ thành phố chú trọng triển khai thường xuyên nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như: triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ chức thông tin lưu động, lồng ghép các nội dung xây dựng NTM vào chương trình văn nghệ quần chúng; tuyên truyền trên đài PT-TH, báo,…., cấp phát 5.000 tờ rơi tuyên truyền. Phối hợp với Đài truyền thanh thành phố thực hiện phát sóng hơn 50 phóng sự truyền hình, trên 200 tin, bài phát trên sóng phát thanh truyền hình.
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nông thôn mới ngày càng được nâng cao và đã trở thành phong trào thi đua cùng chung sức xây dựng NTM.
- Giai đoạn 2016 - 2019

 Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, triển khai thực hiện “Xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”. Các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức như: Đưa tin bài, hình ảnh các hoạt động triển khai xây dựng nông thôn mới trên Đài Truyền thanh – Thành phố, Đài PT-TH Quảng Bình... đã phát hành hơn 2.000 tin, bài đăng, phóng sự truyền hình. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Các xã đã tổ chức hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban Dân vận Thành uỷ đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó tập trung nội dung phát động là “chung tay XDNTM và chỉnh trang đô thị” ở xã Thuận Đức... Tổ chức họp dân, góp ý xây dựng đề án, quy hoạch nông thôn mới của xã. Đồng thời bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống truyền thanh của xã, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, của các tổ chức đoàn thể nhân dân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về XDNTM. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch XDNTM hàng năm. Qua đó người dân tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống tinh thần và vật chất.

b) Công tác đào tạo, tập huấn.
- Giai đoạn 2011-2015: Ban Chỉ đạo thành phố  đã tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình từ cấp thành phố đến xã thôn được 4 lớp với 300 lượt người tham gia. 

- Giai đoạn 2016-2019: Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức được 3 lớp tập huấn về nông thôn mới với 230 người tham gia. 

3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 
Tổng kinh phí đã thực hiện giai đoạn 2011-2019: 484.574 triệu đồng, trong đó:
3.1. Giai đoạn 2011-2015: 227.014 triệu đồng.
- Ngân sách Trung ương:     6.281,0 triệu đồng, chiếm tỷ lệ   2,76%.

- Ngân sách tỉnh: 

  40.661,9 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 17,91%.

- Ngân sách thành phố: 
  61.346,0 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 27,02%.

- Ngân sách xã: 

  94.651,3 triệu đồng, chiếm tỷ lệ  41,7%.

- Vốn doanh nghiệp: 
    4.450,0 triệu đồng, chiếm tỷ lệ   1,96%.

- Vốn nhân dân đóng góp: 17.903,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 7,90%.

- Vốn tín dụng:

    1.720,0 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,75%.

3.2. Giai đoạn 2016-2019: 257.560 triệu đồng.
- Ngân sách thành phố: 

  51.512 triệu đồng, chiếm 20%.
- Ngân sách xã: 


206.048 triệu đồng, chiếm 80%.
IV. Kết quả xây dựng nông thôn mới 
1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định:
- Tổng số xã trên địa bàn: 6 xã.
- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 6 xã.
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.
2. Đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí:
Tiêu chí số 1 - Quy hoạch: 

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình, Công tác lập quy hoạch của các xã, phường nói chung và 6 xã thực hiện nông thôn mới nói riêng đã được chú trọng thực hiện. Trong giai đoạn 2011-2015 đã có 6/6 xã phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và thực hiện công bố công khai, cắm mốc quy hoạch nông thôn mới theo quy định. 
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 2 - Giao thông: 

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng về kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương quá trình thực hiện cần có nguồn lực và sự chung tay của người dân. Cụ thể: Trong giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn 6 xã đã đầu tư xây dựng 53,8 km đường giao thông liên xã, thôn; rãi sỏi đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp 9,92 km... Trong giai đoạn 2016-2019, các xã tiếp tục đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều tuyến giao thông phục vụ nhu cầu người dân tại các xã như: Các tuyến đường giao thông liên thôn tại xã Quang Phú; các tuyến giao thông Đức Sơn, Đức Môn, Đức Hoa tại xã Đức Ninh; Các trục đường tại xã Bảo Ninh. Ngoài ra thành phố cũng đầu tư mới các tuyến đường có quy mô lớn trên địa bàn các xã nhằm hoàn thiện hệ thống đồng bộ đường giao thông.  
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 3 - Thủy lợi: 

Xác định thủy lợi là khâu quan trọng góp phần mang lại mùa màng bội thu, nâng cao năng suất chất lượng trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời là tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, thành phố đã chú trọng quan tâm, đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi, việc quản lý khai thác sử dụng các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. Hàng năm, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, các hợp tác xã và nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng để phục vụ sản xuất. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được thực hiện tưới, tiêu chủ động: 900 ha, đạt 100% so với diện tích cần tưới (Tiêu chí yêu cầu: ≤ 85%). Hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng đã được đầu tư xây dựng đạt 70 %.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 4 - Điện: 

Điện, nước là nhu cầu thiết yếu của người dân, vì vậy, cùng với việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh thì việc đảm bảo nhu cầu điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn nói riêng và người dân nói chung đã được các cấp, ngành quan tâm. Các tuyến đường giao thông, trục đường liên thôn, ngõ xóm đã được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Đã xây dựng được 16,42 km đường điện, giai đoạn 2016-2019 tiếp tục đầu tư xây dựng, sữa chữa các tuyến điện chiếu sáng tại các khu dân cư góp phần chỉnh trang đô thị đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 5 - Trường học: 

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học được quan tâm đúng mức. UBND thành phố đã dành khoảng 20-25% nguồn ngân sách để đầu tư cho các trường học. Đồng thời, các xã tranh thủ các nguồn thu, nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để đầu tư hoàn thiện các trường học. Sau gần 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, hệ thống cơ sở vật chất các trường học đã có sự chuyển biến rõ nét, các trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, môi trường sư phạm ngày càng tốt, chất lượng công tác dạy và học nhờ đó cũng được nâng cao. Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, mức độ II ngày càng tăng, 6/6 xã đạt chuẩn quốc gia về trường học.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hóa:  

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, quy hoạch quỹ đất để xây dựng Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Nhà văn hóa thôn, bể bơi, sân chơi thể thao...đồng thời, tập trung xây dựng và tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội hóa lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. 

Đến tháng 6/2019, đã có 6/6 xã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa xã và sân thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, hệ thống nhà văn hóa tại các thôn đã được xây dựng, nâng cấp hàng năm với nguồn hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của người dân, đảm bảo việc sinh hoạt cộng động được duy trì và phát triển.

Các hoạt động chống đuối nước đã được chú trọng, đến cuối năm 2019 đã có 6/6 xã hoàn thành việc xây dựng bể bơi và đưa vào hoạt động có hiệu quả.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 

 Mạng lưới chợ nông thôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển. Toàn thành phố hiện có 12 chợ trong đó có 5 chợ ở khu vực nông thôn. Nhiều chợ được xây dựng mới như chợ Đức Ninh, Chợ Lộc Đại, chợ Bảo Ninh ... với kinh phí hơn 16 tỷ đồng, đảm bảo nhu cầu trao đổi hàng hóa dịch vụ cho người dân trong khu vực và thành phố.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông: 

UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước rộng khắp đến các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Kết quả cụ thể:

- 6/6 xã có điểm phục vụ bưu chính. Các điểm phục vụ bưu chính đều đáp ứng tiêu chuẩn về mặt bằng, trang thiết bị phục vụ và cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định chung; 6/6 xã có dịch vụ viễn thông và Internet, đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ điện thoại cố định và di động mặt đất...; 6/6 xã có hệ thống truyền thanh đến các thôn hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng dân cư.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư: 

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng, vừa góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn, vừa nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí khó khi mới triển khai thực hiện, không ít địa phương lúng túng khi xác định tiêu chuẩn nhà ở nông thôn theo bộ tiêu chí. Do đó, việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để tăng số xã đạt tiêu chí về nhà ở là mối quan tâm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện. Đến cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố nhà tạm, dột nát không có; Số nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định: 100%.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 10 - Thu nhập: 

Xác định mục đích cơ bản của tiến trình xây dựng nông thôn mới là để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Từng bước xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy, kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, gắn với chế biến và thị trường. Vì vậy nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho người dân là yêu cầu cấp thiết, do đó, đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 38,6 triệu đồng/người/năm(Tiêu chí yêu cầu: ≥ 36 triệu đồng). 
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo: 

Hiện tại trên địa bàn thành phố còn 176 hộ nghèo, tỷ lệ 0,56%; 6 xã còn 75 hộ nghèo, tỷ lệ 0,71% (Tiêu chí yêu cầu: ≤ 5%). 
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí số 12 - Lao động có việc làm: 

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được thành phố chú trọng. UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phối hợp với các cơ sở đào tạo, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề khảo sát người lao động trong độ tuổi có nhu cầu tham gia học nghề hoặc chưa qua đào tạo nghề để thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức lớp đào tạo nghề đạt hiệu quả; làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề. Nhờ đó, số lao động có việc làm ngày một tăng lên, góp phần ổn định đời sống kinh tế, tăng thêm nguồn thu nhập. Giai đoạn 2010-2019, số lao động tham gia học nghề theo Đề án 1956 là 1.491 người với tổng kinh phí thực hiện 2,155 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,2%.

Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất:

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn có bước phát triển mạnh; cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nông thôn hoạt động có hiệu quả; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, góp phần tiêu thụ, chế biến nông lâm thủy sản cho nông dân.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như mô hình trồng rau an toàn của Công ty Đông Dương, Công ty Hiếu Hằng, chế biến tinh dầu tại xã Thuận Đức, chế biến thủy hải sản tại xã Bảo Ninh, Quang Phú...
Thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện OCOP giai đoạn 2018 - 2020 đến các địa phương, đây là chương trình sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm chủ lực, có lợi thế so sánh, tiến tới xây dựng thương hiệu, liên kết mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực. Qua rà soát toàn thành phố hiện có 3-5 nhóm sản phẩm thế mạnh để tham gia chương trình, trong đó nhóm thực phẩm chế biến có lợi thế lớn như chế biến hải sản, nước mắm, các loại bánh... Cuối năm 2019, thành phố đã có 2 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất trong thực hiện Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm là vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu do nhiều sản phẩm trên địa bàn còn đơn điệu, chủ yếu là sản phẩm thô ít qua chế biến. Mẫu mã sản phẩm làm ra chưa đẹp, số lượng sản phẩm được đăng ký nhãn mác, công bố các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm còn ít. Vì vậy, về lâu dài thông qua chương trình OCOP thành phố sẽ tăng cường lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP để cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm hướng tới xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu mang tính đặc thù thành phố.  
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 14 - Giáo dục và Đào tạo: 

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng đúng mức. Hoạt động chuyên môn được đẩy mạnh nên nề nếp dạy học ổn định, nghiêm túc. Công tác tuyển sinh các lớp học được thực hiện đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch từng năm học. 

Hiện nay, toàn thành phố có 50/63 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 49/53 trường công lập. 

Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, môi trường giáo dục thân thiện, tạo được uy tín niềm tin đối với xã hội; cơ sở vật chất trường lớp khang trang, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 15 - Y tế:

Xác định y tế xã đóng vai trò quan trọng, là nơi triển khai hầu hết các hoạt động y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, khám - chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, do đó, đây là tiêu chí quan trọng cần phải chú trọng đầu tư thực hiện.

Một số kết quả cụ thể:

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% (Tiêu chí yêu cầu: ≥ 85%)
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 6,8% (Tiêu chí yêu cầu: ≤  24,2%) 
- 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 16 - Văn hóa: 

Xây dựng thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia thực hiện, đa số các gia đình tham gia phong trào đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thôn văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. 

Có 95% tỷ lệ thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa theo quy định.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.

(Ghi chú: Tiêu chí này theo cách đánh giá cũ thì số xã chưa đạt, nhưng theo tiêu chí mới thì các xã đều đạt) 

Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm: 

 Môi trường là tiêu chí khó thực hiện nên ngay sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM, UBND thành phố chỉ đạo các xã triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình về thu gom rác thải, xử lý ô nhiễm môi trường và thành lập các mô hình, tổ thu gom rác thải vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương, khuyến khích xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

- Đến nay, tỷ lệ hộ tại khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100 %. Trong đó: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch là trên 75%.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 100%. Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 90%.(Tiêu chí yêu cầu: ≥ 70%)
- Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn đã được nâng cao. Trên 90% cơ sở đã thực hiện việc lập hồ sơ Đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thuộc diện phải thực hiện. 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%. Trong đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình sản xuất, kinh doanh phần lớn đã xây dựng các phương án xử lý phát sinh nước thải, chất thải rắn, mùi, khói bụi, tiếng ồn theo quy định.

- Công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải ở khu vực nông thôn đã được quan tâm, chú trọng; đến nay đã có 6/6 xã đã được bố trí mạng lưới thu gom chất thải rắn đến từng thôn để xử lý. Đã quy hoạch địa điểm tại Bãi rác cũ vùng Ba Trang xã Lộc Ninh để đổ thải chất thải rắn xây dựng.

- Quy hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành và quản lý nghĩa trang theo quy định. Các nghĩa trang khi xây dựng đều đáp ứng khoảng cách an toàn đến nguồn nước và nhà ở dân cư theo quy định như nghĩa trang xã Bảo Ninh...
- Lĩnh vực an toàn thực phẩm và yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đây là lĩnh vực nhạy cảm và cần có sự vào cuộc quản lý, kiểm tra chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, trong quá trình thực hiện công tác nâng cao chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm đã được thành phố chú trọng nhất là các xã, từ đó tạo chuyển biến và hạn chế đến mắc thấp nhất các vấn đề về ngộ độc, sức khỏe của người dân…
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: 

Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được chú trọng, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được giữ vững và ngày càng hoàn thiện về chất lượng. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được các xã quan tâm thực hiện như: Tổ chức nghiêm túc việc công khai và thực hiện các văn bản tiếp cận pháp luật; các thủ tục hành chính được quan tâm giải quyết sớm; đội ngũ hòa giải cơ sở được tập huấn, nâng cao chất lượng,... Công tác bảo đảm bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ người bị tổn thương được quan tâm. Đến nay, toàn thành phố có 6/6 xã đạt tiêu chí hệ thống Chính trị và tiếp cận pháp luật. 
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh: 

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn vơi an ninh nhân dân, trong đó, quân sự, quốc phòng đảm bảo đúng quy định, tổ chức tốt công tác tuyển quân, ra quân và triển khai huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân cơ động đạt kết quả khá; các chỉ tiêu về quốc phòng được hoàn thành.

Tình hình an ninh trật tự xã hội nông thôn cơ bản ổn định, không xảy ra điểm nóng; các phong trào, mô hình bảo vệ an ninh tiếp tục được củng cố, đẩy mạnh nhân rộng như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào XDNTM", mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Trường học an toàn thân thiện”. Đến nay có 6/6 xã đạt chuẩn về an ninh trật tự xã hội.
Kết quả tự đánh giá: Đạt.
IV. Đánh giá chung
1. Những mặt đã làm được
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần người dân ở nông thôn không ngừng được nâng lên, cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, các khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.. 

Qua từng giai đoạn bộ máy quản lý, tổ chức, điều hành Chương trình đã được kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng cao phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo thành phố đã  phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, các phòng, ban, đơn vị phụ trách từng tiêu chí, phụ trách các xã, quan tâm chỉ đạo các xã còn nhiều tiêu chí chưa đạt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện, vì vậy, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đều được kịp thời nắm bắt và giải quyết.

Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, duy trì thường xuyên, nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng. UBND thành phố, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng các phong trào thi đua, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã khơi dậy phong trào thi đua yêu nước. Người dân tích cực hiến đất đai, tài sản, đóng góp tiền, ngày công trong xây dựng nông thôn mới, thực sự là chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác đào tạo, tập huấn được quan tâm, hằng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ; việc tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ vận hành Chương trình xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến xã đã được triển khai kịp thời nhằm học hỏi những mô hình mới, những cách làm sáng tạo của các địa phương khác.

Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: xuất hiện một số mô hình sản xuất sử dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư tốt; các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo đã có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường, an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh nông thôn được đảm bảo.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế:

- Chính quyền địa phương một số xã có thời điểm chưa thực sự thường xuyên, quyết liệt. Một số phòng ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí xây dựng kế hoạch thực hiện chưa thật chú trọng nên công tác chỉ đạo còn chưa sâu sát.
- Phong trào xây dựng nông thôn mới khi triển khai thực hiện đang nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng, chưa thật sự quan tâm về phát triển sản xuất nhất là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.
- Cán bộ thực hiện Chương trình nông thôn mới từ thành phố đến xã là kiêm nhiệm nên chủ yếu tập trung công tác chuyên môn, chưa đầu tư nhiều cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Năng lực, trình độ một số cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã còn hạn chế nên công tác tham mưu đôi khi chưa đáp ứng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của cấp trên, thiếu chủ động, sáng tạo.
- Các mô hình liên kết sản xuất theo chuổi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn ít. Chất lượng của các HTX đăng ký, tổ chức lại theo luật HTX năm 2012 vẫn chưa cao, một số HTX vẫn còn mang tính hình thức, hoạt động chưa đúng các quy định, phương án sản xuất kinh doanh chưa cụ thể và kém hiệu quả, khâu sản xuất chưa gắn với tiêu thụ sản phẩm, vì thế, hiệu quả hoạt động chưa cao. 

- Phong trào “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” thực hiện chưa đồng đều; các mô hình kiểu mẫu: Khu dân cư, Vườn hộ, Đoạn đường tự quản kiểu mẫu chưa quan tâm, triển khai.

2.2. Nguyên nhân:
Cơ sở hạ tầng tại các xã tuy được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn còn hạn chế. Nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn thu ngân sách xã ở các xã còn thấp nên nguồn vốn đầu tư bị hạn chế.
Năng lực, trình độ của cán bộ thực hiện Chương trình của một số địa phương chưa đồng đều nên làm ảnh hưởng đến phong trào chung.
3. Bài học kinh nghiệm
Một là, xây dựng nông thôn mới phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng đối với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ba là, phải bám sát định hướng xây dựng nông thôn mới của Nhà nước, vận động linh hoạt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các địa phương, cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, từng thôn, khắc phục tư tưởng nóng vội, cách làm thiếu dân chủ hoặc trông chờ, ỷ lại, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế của địa phương và nguyện vọng của người dân. Thực hiện phân cấp cho cơ sở trong thực hiên, nhất là cộng đồng dân cứ và quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ sản xuất như giao thông, thủy lợi nội đồng, tập trung cho các công trình do thôn và cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức thực hiện, tận dụng, nâng cấp các công trình hiện có phù hợp tiêu chí nông thôn mới, tranh thủ nguồn lực và sự ủng hộ, giúp đỡ của trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Năm là, xác định người dân là chủ thể, người trực tiếp làm., giám sát toàn bộ quá trình thực hiện và được hưởng lợi kết quả, phải lấy ý kiến người dân một cách nghiêm túc, từ khâu xây dựng đề án, góp ý quy hoạch đến việc xác định công trình, hạng mực đầu tư, tạo sự đồng thuận, tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệp, công sức vật chất của người dân. Việc huy động sự đóng góp phải do chính nhân dân địa phương đó bàn bạc, dân chủ, tự nguyện đóng góp và tổ chức thực hiện, tránh sự bàn bạc thiếu dân chủ dẫn đến việc huy động vượt quá sức đóng góp của nhân dân.

V. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 
1. Quan điểm
- Xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Vì vậy, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020.

- Trong giai đoạn 2019-2020, phấn đấu 01 xã đạt xã nông thôn mới kiễu mẫu và 05 xã còn lại đạt chuẩn nâng thôn mới nâng cao. 

2. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo chủ trương chung. Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Tiếp tục chỉ đạo các xã giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 theo kế hoạch đã đề ra. 

2. Mục tiêu cụ thể

- Đầu năm 2020 có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Quang Phú) và 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bảo Ninh).

- Cuối năm 2020 có 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Lộc Ninh, Thuận Đức, Nghĩa Ninh, Đức Ninh).

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí 
- Về công tác quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới: chỉ đạo, hướng dẫn các xã tập trung rà soát quy hoạch, tăng cường quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các chương trình, dự án theo đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

-  Phát triển cơ sở hạ tầng:

+ Tiếp tục lấy giao thông làm khâu đột phá, tập trung hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông liên thôn, xã, đường nội đồng. 

+ Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương, xây mới trạm bơm, nâng cấp, sửa chữa các hồ đập, cầu cống, đê nội đồng… đảm bảo phục vụ sản xuất.

+ Huy động, lồng ghép các nguồn vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng; tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt chú trọng xây dựng các công trình, y tế, giáo dục, văn hóa…

- Công tác phát triển sản xuất:

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện các đề án PTSX có hiệu quả như Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thuỷ sản giai đoạn 2016-2020...


+ Đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, liên kết, hợp đồng cung ứng, bao tiêu sản phẩm, tạo chuỗi giá trị.

+ Triển khai Chương trình OCOP (mỗi xã mỗi sản phẩm) đảm bảo đến năm 2020 mỗi xã đều có 01 sản phẩm chủ lực, khẳng định thương hiệu sản phẩm.

+ Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả: Nâng cao năng lực hoạt động của HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với tiêu thụ sản phẩm.
+ Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế để phát triển toàn diện cả đánh bắt, nuôi, chế biến và dịch vụ thuỷ sản. Tăng cường cơ sở vật chất để từng bước hiện đại hoá ngành thuỷ sản. Kết hợp khai thác, đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.
- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

+ Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án đã được phê duyệt.


+ Tăng cường công tác quản lý, chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Hỗ trợ phát triển sản xuất hình thành các HTX, tổ hợp tác phát triển các ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

- Về văn hóa - xã hội - môi trường:

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, tổ chức đám cưới, đám tang đúng quy định, bảo vệ môi trường tại nơi ở và khu vực xung quanh, tham gia xây dựng và thực hiện hương ước của thôn, xóm.

+ Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất các trường học. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo các trạm y tế và bổ sung nguồn lực theo tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế cho các xã.

+ Đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt; thực hiện tốt mô hình thu gom, xử lý rác thải ở các thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn...
	 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BCĐ các CTMTQG tỉnh;
- Văn phòng ĐPNTM tỉnh
- Lưu: VT, P. Kinh tế.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



 
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ
NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, 
TỈNH QUẢNG BÌNH
(Phụ lục kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND   ngày    /    /2020 của UBND thành phố Đồng Hới)
	Stt
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	ĐVT
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá của thành phố

	1
	Quy hoạch
	Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố được phê duyệt
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố đảm bảo kết nối tới các xã
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường thành phố đạt chuẩn theo quy hoạch
	%
	100%
	100% 
	Đạt 

	3
	Thủy lợi
	Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	5
	Y tế - Văn hóa - Giáo dục
	5.1. Bệnh viện thành phố đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế thành phố đạt chuẩn quốc gia
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố đạt chuẩn, có các hoạt động văn hóa - thể thao phù hợp kết nối với các xã có hiệu quả
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn
	%
	≥ 60%
	≥ 80% 
	 Đạt

	6
	Sản xuất
	Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của thành phố
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	7
	Môi trường
	7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đạt tiêu chuẩn
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường
	%
	100%
	 100%
	Đạt 

	8
	An ninh, trật tự xã hội
	Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định
	 
	Đạt
	Đạt
	Đạt


DỰ THẢO








